# Bài tập: Thiết kế Backlog cho tính năng "Theo dõi chuyến ghép" – RikkeiGo

Vai trò: Thành viên đội hỗ trợ Product Owner (Đức) Nỗi đau khách hàng: "Tôi không biết xe đang đón ai, bao giờ đến lượt mình và khi có vấn đề thì phải làm gì."

Nỗi đau trên gồm ba phần: (1) không biết xe đang đón ai, (2) không biết khi nào đến lượt mình, (3) không biết xử lý thế nào khi có vấn đề. Mình chọn phạm vi tập trung vào hai nhóm đầu là minh bạch hành trình và hỗ trợ khi có sự cố, đủ nhỏ để đưa vào Sprint và đủ trọn vẹn để giải quyết phản ánh.

## Phần 1 – Thiết kế cấu trúc Epic → Feature → User Story

EPIC: Theo dõi chuyến ghép minh bạch

│   (Giúp khách ghép biết rõ hành trình của xe và biết cách xử lý khi có vấn đề)

│

├── FEATURE 1: Theo dõi hành trình thời gian thực

│   ├── US1.1  Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem danh sách điểm đón và thứ tự đón các khách trên cùng chuyến, để biết xe đang đón ai và tôi đứng thứ mấy.

│   └── US1.2  Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem thời gian dự kiến xe đến điểm đón của tôi, để chủ động chuẩn bị và không phải chờ đợi mơ hồ.

│

└── FEATURE 2: Hỗ trợ xử lý sự cố trong chuyến

├── US2.1  Là khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo ngay khi lộ trình hoặc thứ tự đón thay đổi, để biết trước và điều chỉnh kế hoạch của mình.

└── US2.2  Là khách đi xe ghép, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ ngay trong chuyến đi (gọi tổng đài hoặc báo sự cố), để được giúp đỡ nhanh khi gặp vấn đề.

Kiểm tra INVEST nhanh: mỗi story là một chức năng riêng, đưa giá trị trực tiếp cho khách, ước lượng được trong một Sprint và kiểm thử được.

## Phần 2 – Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

### 2.1 Thứ tự ưu tiên (từ cao xuống thấp, theo giá trị cho khách)

| Thứ tự | User Story | Lý do xếp hạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1.2 – Xem thời gian dự kiến xe đến điểm đón | Trả lời đúng câu hỏi lớn nhất của khách: "bao giờ đến lượt tôi". Giá trị cao, dùng ở mọi chuyến. |
| 2 | US1.1 – Xem danh sách điểm đón và thứ tự đón | Trả lời "xe đang đón ai". Giá trị cao, nhưng khách vẫn đi được khi chưa có (chỉ cần biết giờ đến). |
| 3 | US2.1 – Thông báo khi lộ trình/thứ tự đón thay đổi | Giữ thông tin luôn đúng, giá trị cao với chuyến bị thay đổi nhưng chỉ phát sinh ở một số chuyến. |
| 4 | US2.2 – Gửi yêu cầu hỗ trợ ngay trong chuyến | Quan trọng với tình huống có sự cố, tần suất thấp hơn. Có thể tạm dùng kênh hotline hiện có nên xếp cuối. |

### 2.2 Story cần chi tiết nhất: US1.2 (thời gian dự kiến xe đến)

Theo nguyên tắc D.E.E.P:

- Detailed appropriately (Chi tiết vừa đủ): Backlog chỉ chi tiết ở các mục ưu tiên cao sắp làm, các mục xa hơn để thô. US1.2 đứng đầu nên sẽ vào Sprint sớm nhất, cần có Acceptance Criteria rõ: cách tính ETA, tần suất cập nhật, đơn vị hiển thị, xử lý khi mất tín hiệu.

- Emergent (Nổi lên dần): Các story phía sau (US2.1, US2.2) sẽ được bổ sung và hiệu chỉnh khi nhận phản hồi từ bản đầu tiên của US1.2, nên chưa cần chi tiết ngay.

- Estimated (Được ước lượng): US1.2 cần được ước lượng kỹ nhất vì nó phụ thuộc dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ, nhóm cần xác định rõ độ phức tạp và rủi ro phụ thuộc trước khi cam kết.

- Prioritized (Được sắp xếp ưu tiên): Thứ tự đã xếp theo giá trị cho khách; US1.2 ở đầu bảng nên được làm rõ trước.

## Phần 3 – Xử lý các tình huống

### 3.1 Tình huống 1: Đường thực tế trên Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền do dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ chưa bàn giao

Dấu hiệu nhận biết:

- Đường thực tế (Actual) nằm ngang, không giảm trong 3 ngày liền, trong khi đường lý tưởng (Ideal) vẫn dốc xuống; khoảng cách giữa hai đường ngày càng lớn.

- Daily Scrum nhiều ngày liên tiếp có cùng một lý do vướng: chờ dữ liệu đối tác, các task liên quan US1.2 ở cột "Blocked / In Progress" không dịch chuyển.

Ai xử lý và xử lý thế nào:

- Scrum Master (chính): Ghi nhận đây là một impediment, làm việc với đối tác bản đồ và các bên liên quan để thúc đẩy bàn giao dữ liệu, báo cáo tiến độ gỡ vướng cho đội ở mỗi Daily Scrum.

- Developers (Đội phát triển): Chuyển sang các việc không phụ thuộc dữ liệu đó (giao diện, dữ liệu giả lập/mock để tiếp tục phát triển, story khác trong Sprint như US1.1) để không bị nhàn rỗi, đồng thời tự rà lại khả năng đạt Sprint Goal.

- Product Owner (Đức): Nếu nguy cơ không đạt Sprint Goal, cùng đội thương lượng lại phạm vi Sprint (đưa phần phụ thuộc ra, giữ phần giá trị làm được), không kéo dài Sprint và không để đội làm thêm giờ ép tiến độ.

### 3.2 Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog để "làm một lần cho xong"

Ai xử lý: Product Owner và Developers cùng làm việc, Scrum Master hỗ trợ giải thích nguyên tắc.

Xử lý:

- Epic chưa đủ nhỏ, chưa được ước lượng chi tiết và có rủi ro phụ thuộc (dữ liệu bản đồ), nên không thể đưa nguyên vào một Sprint.

- Đội giải thích với Đức rằng Sprint Backlog do Developers chọn dựa trên năng lực (velocity) thực tế; PO quyết định thứ tự ưu tiên, còn Developers quyết định khối lượng cam kết.

- Đề xuất: giữ Epic ở Product Backlog, chọn lần lượt các story giá trị cao nhất đã sẵn sàng (US1.2, US1.1) vào Sprint đầu, sau đó phát hành và lấy phản hồi trước khi làm tiếp US2.1, US2.2. Cách này vừa giữ mục tiêu "làm trọn tính năng", vừa giảm rủi ro và cho khách dùng sớm.

## Kết luận

Backlog được thiết kế theo cấu trúc Epic → 2 Feature → 4 User Story, đạt INVEST, sắp xếp theo giá trị cho khách (US1.2 → US1.1 → US2.1 → US2.2) và xử lý rủi ro tiến độ đúng nguyên tắc Scrum: gỡ vướng bằng Scrum Master, thương lượng phạm vi bằng PO, không dồn cả Epic vào một Sprint.